## Лист1
Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" отчетный период: январь - декабрь 2015 года Ответственный исполнитель: комитет по строительству Ленинградской области
№пп | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятий (квартал, год) | Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2015 году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2015 года, тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на 01.01.2016года, тыс.руб. |  |  |  | результат
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 | 0 | 286189.5 | 4147.67 | 124430.22 | 0 | 286189.5 | 12156.937 | 0 | 0 | 264398.6241 | 11278.065 | 91917.0705
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015 | 14336.55 | 83000 | 7487.43 | 44924.56 | 14336.55 | 83000 | 8253.837 | 0 | 12255 | 71154.461 | 7089.238 | 33039.191
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 14336.55 | 369189.5 | 11635.1 | 169354.78 | 14336.55 | 369189.5 | 20410.774 | 0 | 12255 | 335553.0851 | 18367.303 | 124956.2615
| Кроме того, за счет средств остатков 2014 года |  |  |  | 3665.37 | 15144.135 | 1446.882 | 7634.137 | 3665.37 | 15144.135 | 1446.882 | 7634.137 | 3665.37 | 15144.135 | 1446.882 | 7634.137
2 | Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 | 0 | 94400 | 1368.12 | 41043.48 | 0 | 94292.4847 | 2057.8848 |  |  | 76141.5467 | 1683.2112 | 104201.74
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление социальных выплат молодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2014
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования" | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2014
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 0 | 94400 | 1368.12 | 41043.48 | 0 | 94292.4847 | 2057.8848 | 0 | 0 | 76141.5467 | 1683.2112 | 104201.74
| Кроме того, за счет средств остатков 2014 года | [12 empty] | 98884.4092 | 2934.4144 | 81290.773
3 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Приобретение, строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015 | 546491.7 | 282386.6 | 550114.41 | 0 | 481232.8 | 273097.7 | 224238.3 | 61455.8 | 296012.3 | 158256.3 | 224238.3 | 61455.8
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Приобретение, строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015 |  | 208092.1 | 124594.15 |  |  | 208092.1 | 41933.5 | 8756.4 |  | 83779 | 41933.5 | 8756.4
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 546491.7 | 490478.7 | 674708.56 | 0 | 481232.8 | 481189.8 | 266171.8 | 70212.2 | 296012.3 | 242035.3 | 266171.8 | 70212.2
| Реализация этапов прошлых лет | [7 empty] | 205014.5 | 9757.7 | 410392.1 | 125485.2 | 345379.3 | 303765 | 410392.1 | 125485.2
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 | 19161.4 | 19626.5 | 0 | 0 | 19161.4 | 19626.5 | 0 | 0 | 17370.72 | 18058.311 | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 | 96018.9 | 965.04 | 0 | 0 | 96018.9 | 965.04 | 0 | 0 | 92609.28 | 965.04 | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 |  | 8288.4 | 0 | 0 | 0 | 8288.4 | 0 | 0 | 0 | 8288.4 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 115180.3 | 28879.94 | 0 | 0 | 115180.3 | 28879.94 | 0 | 0 | 109980 | 27311.751 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | Комитет общего и профессионального образования | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 | 21982.1 | 741938.3 | 0 | 0 | 21982.1 | 741938.3 | 0 | 0 | 21982.1 | 642487.4 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | 21982.1 | 741938.3 |  | 0 | 21982.1 | 741938.3 |  |  | 21982.1 | 642487.4
6 | Подпрограмма 6 "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"
6.1. | Основное мероприятие 6.1.Приобретение (строительство) жилых помещений. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 |  | 79564.29 | 4187.59 | 0 | 0 | 79564.29 | 5664.206 | 0 | 0 | 57447.91 | 5664.21 | 0
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  | 0 | 79564.29 | 4187.59 | 0 | 0 | 79564.29 | 5664.206 | 0 | 0 | 57447.91 | 5664.21 | 0
| Кроме тего, за счет средств остатков 2014 года | [12 empty] | 34696.2977 | 3934.829
7 | Подпрограмма 7 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2020 | 0 | 225000 | 11842.1 | 0 |  | 225000 | 34812.986 |  |  | 20312.693 | 914.761
| Основное мероприятие 7.3.Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015
| Итого по подпрограмме 7 |  |  |  | 0 | 225000 | 11842.1 | 0 | 0 | 225000 | 34812.986 | 0 | 0 | 20312.693 | 914.761 | 0
| Кроме того, за счет средств остатков 2014 года | [12 empty] | 96622.9 | 5490.2
8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"
| Основное мероприятие 8.1. организация деятельности Некоммерческой организации - фонд «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 |  | 128010.5 | 0 | 0 | 0 | 128010.5 | 0 | 0 | 0 | 128010.5 | 0 | 0
| Основное мероприятие 8.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, за счет средств собственников жилых (нежилых) помещений | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 |  | 0 | 0 | 565750.7 | 0 | 0 | 0 | 558155.4 | 0 | 0 | 0 | 558155.4
| Основное меролприятие 8.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета Ленинградской области и средств местных бюджетов | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2015 | 56859.2 | 220000 | 58100.5 | 218411.6 | 0 | 219645.8 | 58100.5 | 218411.6 | 0 | 219645.8 | 58100.5 | 218411.6
| Итого по подпрограмме 8 |  |  |  | 56859.2 | 348010.5 | 58100.5 | 784162.3 | 0 | 347656.3 | 58100.5 | 776567 | 0 | 347656.3 | 58100.5 | 776567
| Кроме того, за счет средств остатков 2014 года | [11 empty] | 7178.26 | 8709.62 | 8039.65 | 130987.1
11 | Подпрограмма 11 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан"
| Основное меролприятие 11.1. Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, указанным в областном законе от 13.10.2014 года № 62-оз, на капитального ремонта индивидуальных жилых домов. | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2020 | 0 | 44281.462 | 0 | 0 | 0 | 44281.5 | 0 | 0 | 0 | 40717.9607 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 11 |  |  |  | 0 | 44281.462 | 0 | 0 | 0 | 44281.5 | 0 | 0 | 0 | 40717.9607 | 0 | 0
| Всего по госпрограмме |  |  |  | 754849.85 | 2421742.692 | 761841.97 | 994560.56 | 632731.75 | 2411992.1147 | 387218.1508 | 846779.2 | 440229.4 | 1789663.9466 | 350901.7852 | 1075937.2015