## Лист1
Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" отчетный период: январь - декабрь 2014 года Ответственный исполнитель: комитет по строительству Ленинградской области
№пп | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятий (квартал, год) | Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2014 году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое финансирование программы за январь - декабрь 2014 года, тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на 01.01.2015года, тыс.руб. |  |  |  | Результат
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2017 | 0 | 250000 | 3623.2 | 0 | 0 | 249512.437 | 13600.8147 |  | 0 | 166755.7471 | 9074.039 | 54062.6775 | мероприятие не выполнено *
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2017 | 22640.84 | 100000 | 10000 | 0 | 22640.84 | 99857.34 | 9451.518 | 0 | 18975.47 | 84186.03 | 7964.08 | 34634.66 | мероприятие не выполнено
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | 22640.84 | 350000 | 13623.2 | 0 | 22640.84 | 349369.777 | 23052.3327 | 0 | 18975.47 | 250941.7771 | 17038.119 | 88697.3375
2 | Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2016 |  | 149268.6 | 1492.686 | 64611.979 |  | 149039.64 | 4363.0123 |  |  | 47232.6574 | 1247.7146 | 58730.35 | мероприятие не выполнено
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление социальных выплат молодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2017 |  | 1439.2 |  | 5756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено
| Основное мероприятие 2.3. Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования" | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв.2014 |  | 50000 |  |  | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 200707.8 | 1492.686 | 70368.779 | 0 | 199039.64 | 4363.0123 |  |  | 97232.6574 | 1247.7146 | 58730.35
3 | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Приобретение, строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области с участием средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2017 | 29347.4 | 24705.3 | 37058 |  | 28509.9 | 24000.3 | 36000.4 |  | 28509.9 | 24000.3 | 36000.4 |  | мероприятие выполнено
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Приобретение, строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области с участием средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015 | 535438.3 | 450744.3 | 676116.5 |  | 319563.6 | 447656 | 217710.3 |  | 173846 | 161371.7 | 217710.3 |  | мероприятие не выполнено
| Основное мероприятие 3.3. Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015 |  | 7143 | 4897.1 |  |  | 6667.5 | [6 empty] | мероприятие не выполнено
| Кроме тего, за счет средств остатков на 01.01.2014 | [7 empty] | 154816.2 | -5453.7 | 50359.7 |  | 451993.3 | 510853.1 | 50359.7 |  | (-) возврат средств
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 564785.7 | 482592.6 | 718071.6 |  | 502889.7 | 472870.1 | 304070.4 |  | 654349.2 | 696225.1 | 304070.4
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством»
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв2017 | 22254.7 | 48000 |  |  | 22254.7 | 24048.95 |  |  | 19529.28 | 21888.26 |  |  | мероприятие не выполнено
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов ВОВ в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв 2017 | 34830.4 | 3000 |  |  | 34830.4 | 241.26 |  |  | 31846.32 | 241.26 |  |  | мероприятие не выполнено
| Основное мероприятие 4.3. Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований переданных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв 2017 |  | 9538.23 |  |  |  | 8627.56 |  |  |  | 8627.56 |  |  | мероприятие не выполнено
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 57085.1 | 51000 |  | 0 | 57085.1 | 32917.77 |  |  | 51375.6 | 30757.08
5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениям из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» | Комитет общего и профессионального образования | 1 кв 2014 | 4 кв 2017 | 17640.5 | 322417.8 |  |  | 17640.5 | 423792.7 |  |  | 17171.09 | 329915.95 |  |  | мероприятие выполнено
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  | 17640.5 | 322417.8 |  | 0 | 17640.5 | 423792.7 |  |  | 17171.09 | 329915.95
6 | Подпрограмма 6 "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"
6.1. | Основное мероприятие 6.1.Приобретение (строительство) жилых помещений. | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2016 |  | 150000 | 7895 |  | 0 | 144241.96 | 7999.33 |  |  | 122143.59 | 10375.68 |  | мероприятие не выполнено
| Итого по подпрограмме 6 |  |  |  |  | 150000 | 7895 | 0 | 0 | 144241.96 | 7999.33 |  |  | 122143.59 | 10375.68
7 | Подпрограмма 7 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2017 |  | 225000 | 11842.1 |  |  | 220966.9 | 22039.3 |  |  | 33691.458 | 2571.75 |  | мероприятие не выполнено
| Основное мероприятие 7.3.Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса | Комитет по строительству | 1 кв 2014 | 4 кв 2015 |  | 5000 |  |  | 0 | [7 empty] | мероприятие не выполнено
| Итого по подпрограмме 7 |  |  |  |  | 230000 | 11842.1 | 0 | 0 | 220966.9 | 22039.3 |  |  | 33691.458 | 2571.75
8 | Подпрограмма 8 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"
| Основное мероприятие 8.1. организация деятельности Некоммерческой организации - фонд «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2014 |  | 96307 |  |  |  | 96307 |  |  |  | 96307 |  |  | мероприятие выполнено
| Основное мероприятие 8.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, за счет средств собственников жилых (нежилых) помещений | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2014 |  |  |  | 494726.3 |  |  |  | 494726.3 |  |  |  | 64406 | мероприятие не выполнено
| Основное меролприятие 8.3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета Ленинградской области и средств местных бюджетов | Комитет по ЖКХ и транспорту | 1 кв 2014 | 4 кв.2014 | 35944.5 | 43627.1 | 40271.1 | 29,963,7 | 35944.5 | 43627.1 | 40271.1 | 29,963,7 |  |  |  |  | мероприятие не выполнено
| Итого по подпрограмме 8 |  |  |  | 35944.5 | 139934.1 | 40271.1 | 494726.3 | 35944.5 | 139934.1 | 40271.1 | 494726.3 | 0 | 96307 | 0 | 64406
| Всего по госпрограмме |  |  |  | 698096.64 | 1926652.3 | 793195.686 | 565095.079 | 636200.64 | 1983132.947 | 401795.475 | 494726.3 | 741871.36 | 1657214.6125 | 335303.6636 | 211833.6875