**Доклад**

**на совещание с главами муниципальных**

**образований Ленинградской области и главами**

**администраций муниципальных образований**

**Ленинградской области на тему: «О завершении**

**строительства и открытии объектов образования**

**в Ленинградской области в 2022 году»**

**Уважаемый Александр Юрьевич!**

**Уважаемые коллеги!**

Строительство объектов образования в Ленинградской области реализуется за счет прямого бюджетного финансирования в рамках АИП по 3 государственным программам (Современное образование, Комплексное развитие сельских территорий, Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан). Для информации, всего в 2022 году таким способом мы финансируем строительство и реконструкцию 16 объектов — 9 школ на 5890 мест и 7 детских садов на 1375 мест. Из них к концу 2022 года ожидается ввод в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов. Это что касается объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

Кроме того, много лет в регионе эффективно работает программа «Соцобъекты в обмен на налоги», в рамках которой застройщики сначала строят объекты за свой счет, затем готовые и переданные на баланс муниципальных образований учреждения выкупаются за бюджетные средства. В текущем году всего по указанной программе появится 8 новых объектов — 2 школы в общем на 1740 мест и 6 детских садов в общем на 810 мест.

В итоге, к концу 2022 года всего появится 9 детских садов на 1365 мест и 6 школ на 3830 мест. При этом у нас в планах завершить строительство еще одной школы на 1175 мест в Мурино по федеральной программе «Стимул».

Подробнее на всех объектах образования, которые финансируются в этом году.

Строительство 5 школ ведется с участием средств федерального бюджета.

Это:

* 3 школы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: на 640 мест в поселке Новогорелово Ломоносовского района (уже введена в эксплуатацию), на 1175 мест в Мурино, на 1000 мест в Кудрово (основные строительные работы на этих двух объектах планируется завершить в конце года)
* Школа в рамках национального проекта «Образование» на 1175 мест в микрорайоне Аэродром города Гатчины, на площадке которой ведутся подготовительные работы, срок ввода в эксплуатацию — 2024 год.
* Школа на 450 мест в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» в деревне Малое Карлино Ломоносовского района.

Строительство 4 школ ведется исключительно за счет средств областного и местного бюджетов:

* гимназия на 600 мест в Волхове;
* школа на 400 мест с дошкольным отделением (на 100 мест) в поселке Осельки Всеволожского района;
* реконструкция здания средней школы № 68 под школу на 350 учащихся и центр консультирования и диагностики (на 100 мест) в Лодейном Поле;
* а также объект, который только планируется начать строить в этом году — школа с дошкольным отделением (на 37 мест) на 100 мест в деревне Сухое Кировского района.

Строительство двух школ осуществлялось за счет собственных средств застройщиков:

* школа на 565 мест в Мурино, введена в эксплуатацию застройщиком «ЦДС»;
* школа на 1175 мест в Мурино, планируется ввести в эксплуатацию к концу года, застройщик «Сетл Сити».

Теперь о финансировании строительства детских садов в этом году.

Строительство 2 детских садов ведется с участием средств федерального бюджета:

* в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» строится садик на 220 мест в деревне Малое Карлино Ломоносовского района;
* в рамках программы «Стимул» в декабре прошлого года введен в эксплуатацию садик на 280 мест в поселке Новогорелово Ломоносовского района, открытие которого мы ожидаем к 1 сентября.

5 детских садов, которые реализуются за счет средств областного и местного бюджетов:

* детский сад на 180 мест в Тосно, который был открыт в начале этого года для посещения;
* детский сад на 220 мест в деревне Малое Верево Гатчинского района;
* детский сад с бассейном на 240 мест в Сосновом Бору;
* и еще два объекта в стадии строительства в Тосненском и Бокситогорском районах.

Строительство остальных 6 детских садов осуществлялось за счет собственных средств застройщиков:

* детский сад на 160 мест в Кудрово, застройщик ГК «Полис»;
* детский сад на 200 мест в Кудрово, застройщик «Евроинвест Девелопмент»;
* два встроенно-пристроенных сада по 100 мест каждый в Мурино, застройщики ГК «Мавис» и ГК «Лидер»;
* детский сад на 175 мест в Янино-1, застройщик ГК «ЦДС»;
* детский сад на 75 мест во Всеволожске.

Хочется отметить, что в 2022 году всего на финансирование объектов образования выделено 2,5 млрд рублей. В том числе:

- федеральный бюджет – 500 млн руб.,

- областной бюджет – 1,8 млрд руб.,

- местный бюджет – 200 млн руб.

(*Для примера, в 2021 году было всего перечислено из бюджетов всех уровней в рамках трех государственных программ 4,7 млрд., в том числе*

*- 1,5 млрд из федерального бюджета*

*- 2,7 млрд из областного бюджета*

*- 0,5 млрд из местного бюджета)*

Теперь хотелось бы обратить ваше внимание на текущее состояние объектов образования, которые будут построены в этом году.

На данный момент в процессе строительства находится 12 объектов: 6 школ и 6 детских садов.

Объекты, готовые более чем на 90%:

* детский сад на 240 мест в Сосновом Бору;
* встроенно-пристроенный садик по 100 мест в Мурино, застройщик ГК «Лидер»;
* детский сад на 75 мест во Всеволожске.

Объекты, которые находятся в высокой степени готовности — от 80 до 90%:

* гимназия на 600 мест в Волхове;
* школа на 400 мест с дошкольным отделением в поселке Осельки Всеволожского района;
* на 1000 мест в Кудрово по программе «Стимул»;
* школа на 1175 мест в Мурино по программе «Стимул»;
* школа на 1175 мест в Мурино от застройщика «Сетл Сити».

Объекты, готовые на 60-80%:

* садик на 220 мест в деревне Малое Карлино Ломоносовского района;
* Детский сад на 220 мест в деревне Малое Верево Гатчинского района;
* детский сад на 200 мест в Кудрово, застройщик «Евроинвест Девелопмент».

Подведем итоги.

За первое полугодие уже введено в эксплуатацию 2 школы на 640 мест в Новогорелово и на 565 мест в Мурино, а также 4 детских сада: на 95 мест в селе Винницы Подпорожского района, на 100 мест в Мурино, на 160 мест в Кудрово и на 175 мест в Янино-1.

Открытие следующих мы ждем в сентябре.

Это 4 школы в Новогорелово, Волхове, Осельках и в Мурино.

А также 7 детских садов, в том числе введенных в эксплуатацию в 2021 году. Это садики в Сосновом Бору, Новогорелово, Кудрово, Янино-1 и 3 в Мурино.

Стройка на всех объектах ведется в соответствии с графиком производства работ, который позволяет нам гарантировать получение разрешений на ввод в эксплуатацию до конца текущего года.