Отчет на 30 декабря 2022 года

о реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги»

В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги», где предусматривается синхронизация строительства жилья, детских садов и школ, осуществляется строительство объектов образования на территориях новой жилой застройки.

Заключено 60 Соглашений о сотрудничестве между застройщиками, Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских или сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства и 59 Дополнительных соглашений к ним, в соответствии с которыми до конца 2036 года предусмотрено строительство 233 объектов образования (175 детских садов, 56 школ и 2 начальных школ, совмещенных с детскими садами).

В рамках Соглашений о взаимодействии при завершении строительства многоквартирных домов на земельных участках предусмотрено строительство 9 объектов образования (7-ми детских садов и 2-х школ).

Кроме того, заключено 2 Соглашения о сотрудничестве по созданию объектов социальной инфраструктуры на территории жилой застройки, которыми предусмотрено сотрудничество при строительстве 2-х объектов образования.

Из них построен 91 объект (74 детских сада и 17 школ).

Приобретены в муниципальную собственность 48 детских садов и 7 школ: в 2014 году – 1 детский сад, в 2015 году – 5 детских садов, в 2016 году – 2 школы, в 2017 году – 5 детских садов и 2 школы, в 2018 году - 13 детских садов и 2 школы, в 2019 году - 12 детских садов (из которых детский сад на 210 мест по адресу: пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, к.3 у застройщика ООО «Самолет ЛО» - приобретен по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп), в 2020 году – 5 детских садов (из которых детский сад на 210 мест по адресу: пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, к.6 у застройщика ООО «Самолет ЛО» - приобретен по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп) и 1 школа, в 2021 году – 5 детских сада (из которых детский сад на 160 мест по адресу: г.Кудрово, Европейский проспект, д.8Б приобретен у застройщика 
ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость»» по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп), в 2022 году – 2 детских сада.

В 2022 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» приобретены в муниципальную собственность 2 детских сада на 225 мест (на 80 мест в п.Бугры и на 145 мест в г.п.Новоселье) за 277,233 млн. рублей, в том числе: 255,054 млн. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области и 22,179 млн. рублей - средства местного бюджета.

Застройщиками в рамках мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги» введены в эксплуатацию 16 объектов образования.

К выкупу готовы 13 объектов образования, из них 3 школы (1 на 1100 мест в г.Кудрово; 2 на 565 мест и на 1175 мест в г.Мурино) и 10 детских садов (6 на 100 мест каждый в г.Мурино, на 200 мест и на 175 мест в г.п.Янино-1, на 160 мест и на 190 мест в г.Кудрово).

1 детский сад на 160 мест в г.Кудрово передан застройщиком ГК «Полис» безвозмездно в муниципальную собственность (начало функционирования – 10.10.2022 года).

В декабре 2022 года по заключенным муниципальным контрактам в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» приобретены в муниципальную собственность 2 детских сада на 225 мест (на 80 мест в п.Бугры и на 145 мест в г.п.Новоселье) за 277,233 млн. рублей, в том числе: 255,054 млн. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области и 22,179 млн. рублей - средства местного бюджета.

По итогам отборов муниципальных образований Ленинградской области в целях предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов Ленинградской области на приобретение объектов для организации дошкольного образования, расположенных на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или ином праве (в том числе аренды, субаренды) застройщикам, осуществляющим комплексное освоение земельных участков (включающее строительство жилых домов и иных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры) в рамках подпрограммы «Развитие современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в муниципальную собственность Всеволожского муниципального района Ленинградской области планируется приобретение 12 построенных объектов образования (9 детских садов и 3 школы). На выкуп указанных объектов в консолидированном бюджете Ленинградской области предусмотрено 3750 млн. рублей.

Из них на 2024 год предусмотрены средства на выкуп 9 детских садов в объеме 1 074,798 млн. рублей, в том числе 999,562 млн. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 75,236 млн. рублей - средства местного бюджета.

Застройщиками введены в эксплуатацию в 2022 году 5 детских садов: 3 на 100 мест (каждый) в г.Мурино (один из которых коммерческий детский сад), на 160 мест в г.Кудрово (передан застройщиком безвозмездно в муниципальную собственность) и 175 мест в гп.Янино-1 и 2 школы на 565 мест и 1175 мест в г.Мурино. В настоящее время практически все объекты функционируют, передача последнего детского сада в пользование образовательной организации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области планируется во 2 квартале 2023 года.

4 детских сада на 100 мест каждый в г.Мурино и 1 детский сад на 80 мест в г.Всеволожск предоставляют образовательные услуги на коммерческой основе, и 1 детский сад на 100 мест в г.Мурино, Шувалова, д.14 планируется к открытию 01.09.2023.

В рамках федеральной программы «Развитие образования» на условиях муниципального концессионного соглашения планируется строительство объекта образования «Учреждение начального и среднего общего образования на 1175 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый № 47:07:0722001:371» (концессионер ООО «Вектор Недвижимость» группы компаний «Мавис»).

15.06.2022 года заключено Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии в 2023 году в сумме 43 448,6 тыс.рублей, в 2024 году  в сумме 281 578,0 тыс.рублей. Объем средств, планируемых к предоставлению из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Ленинградской области за пределами планового периода составляет: в 2025 году 167 216,6 тыс. рублей, в 2026 году 167 216,6 тыс. рублей, в 2027 году 167 216,6 тыс.рублей, в 2028 году 167 216,6 тыс.рублей, в 2029 году 167 216,7 тыс.рублей.

Концессионное соглашение №202/1.0-27 между ООО «Вектор Недвижимость» и администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключено 25.11.2022.

ООО «Вектор Недвижимость» подготовлена проектно-сметная документация. Положительное заключение экспертизы планируется получить в марте 2023 года.

Ориентировочные сроки начала строительства – апрель 2023 года, окончания строительства - ноябрь 2024 года.

Застройщиками по соглашениям осуществляется строительство 11 объектов образования:

- 10 детских садов (2 детских сада на 320 и 100 мест в г.Мурино; детский сад на 200 мест в г.Кудрово; 2 детских сада на 75 и 100 мест в г.Всеволожск; детский сад на 175 мест в г.п.Янино-1; детский сад на 210 мест в г.Сертолово, детский сад на 270 мест п. Бугры Всеволожского муниципального района и 2 детских сада на 160 и 220 мест в г.п.Новоселье, Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района),

- 1 школы на 825 мест в г.Гатчина.